## Hoja1
FASE 1
DIA | NO. | CONCEPTO | HORA INICIAL | HORA FINAL | TIEMPO EN HORAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
DOCUMENTACION
2008-12-01 | 1 | Objetivos | 7:00 | 8:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 7 to TIEMPO EN HORAS 8
2009-12-01 | 2 | Alcances del proyecto | 8:00 | 8:30 | bar: TIEMPO EN HORAS 8
2009-12-01 | 3 | Requerimientos iniciales del sistema | 8:30 | 9:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 8 to TIEMPO EN HORAS 9
2010-12-01 | 4 | Glosario inicial | 7:00 | 8:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 7
2011-12-01 | 5 | Modelo realcional | 8:30 | 9:30 | bar: TIEMPO EN HORAS 8 to TIEMPO EN HORAS 9
2011-12-01 | 6 | Diagrama de casos de uso | 9:30 | 10:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 9 to TIEMPO EN HORAS 10
CAPA DE PRESENTACION DE LA APLICACIÓN
2012-12-01 | 7 | Iniciar proyecto | 10:00 | 10:25 | bar: TIEMPO EN HORAS 10
2012-12-01 | 8 | Configuracion de enrutamiento | 10:25 | 11:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 10 to TIEMPO EN HORAS 11
2012-12-01 | 9 | Creacion de vista base | 11:00 | 12:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 11 to TIEMPO EN HORAS 12
2012-12-01 | 10 | Creacion de vista de inicio de sesion | 12:00 | 13:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 12 to TIEMPO EN HORAS 13
2012-12-01 | 11 | Creacion de vista de cuentas de cliente | 13:00 | 13:20 | bar: TIEMPO EN HORAS 13
2012-12-01 | 12 | Creacion de vista de detalle de cuentas | 15:00 | 15:20 | bar: TIEMPO EN HORAS 16
2012-12-01 | 13 | Creacion de vista de retiro | 15:20 | 15:30 | bar: TIEMPO EN HORAS 16
2012-12-01 | 14 | Creacion de vista de cuentas de deposito | 15:30 | 15:40 | bar: TIEMPO EN HORAS 16
2012-12-01 | 15 | Creacion de vista de cuentas de prestamo | 15:40 | 15:50 | bar: TIEMPO EN HORAS 16
FIN
FASE 2
DIA | NO. | CONCEPTO | HORA INICIAL | HORA FINAL | TIEMPO EN HORAS 1: TIEMPO EN HORAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
DOCUMENTACION
2018-12-01 | 1 | Objetivos | 7:00 | 7:10 | bar: TIEMPO EN HORAS 7
2018-12-01 | 2 | Alcances del proyecto | 7:10 | 7:20 | bar: TIEMPO EN HORAS 7
2018-12-01 | 3 | Requerimientos iniciales del sistema | 7:20 | 7:30 | bar: TIEMPO EN HORAS 7
2018-12-01 | 4 | Glosario inicial | 7:30 | 7:40 | bar: TIEMPO EN HORAS 7
2018-12-01 | 5 | Modelo realcional | 7:40 | 8:15 | bar: TIEMPO EN HORAS 7 to TIEMPO EN HORAS 8
2018-12-01 | 6 | Diagrama de casos de uso | 8:15 | 9:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 8 to TIEMPO EN HORAS 9
2018-12-01 | 7 | Casos de uso de alto nivel | 9:00 | 10:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 9 to TIEMPO EN HORAS 10
2018-12-01 | 8 | Casos de uso expandidos | 10:00 | 11:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 10 to TIEMPO EN HORAS 11
2018-12-01 | 9 | Modelo conceptual | 11:00 | 11:30 | bar: TIEMPO EN HORAS 11
2018-12-01 | 10 | Diagrama de clases | 11:30 | 12:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 11 to TIEMPO EN HORAS 12
2018-12-01 | 11 | Diagrama de componentes | 12:00 | 12:30 | bar: TIEMPO EN HORAS 12
2018-12-01 | 12 | Diagrama de despliegue | 12:30 | 13:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 12 to TIEMPO EN HORAS 13
DESARROLLO Y PROMACION
2019-12-01 | 13 | Base de datos | 10:00 | 11:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 11 to TIEMPO EN HORAS 12
2019-12-01 | 14 | Conexión a base de datos | 11:00 | 12:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 12 to TIEMPO EN HORAS 13
2020-12-01 | 15 | (ADMINISTRADOR) Creacion de clientes | 7:00 | 8:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 7 to TIEMPO EN HORAS 8
2020-12-01 | 16 | (ADMINISTRADOR) Creacion de cuentas | 8:00 | 9:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 8 to TIEMPO EN HORAS 9
2020-12-01 | 17 | (ADMINISTRADOR) Cobro de cheques | 9:00 | 10:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 9 to TIEMPO EN HORAS 10
2020-12-01 | 18 | (ADMINISTRADOR) Creacion de chequeras | 10:00 | 11:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 10 to TIEMPO EN HORAS 11
2020-12-01 | 19 | (ADMINISTRADOR) Depositos a cuentas | 11:00 | 12:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 11 to TIEMPO EN HORAS 12
2020-12-01 | 20 | (ADMINISTRADOR) Desbloquear usuario | 12:00 | 13:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 12 to TIEMPO EN HORAS 13
2022-12-01 | 21 | (USUARIO) Estado de cuenta | 7:00 | 8:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 7 to TIEMPO EN HORAS 8
2022-12-01 | 22 | (USUARIO) Transacciones entre cuentas propias | 8:00 | 9:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 8 to TIEMPO EN HORAS 9
2022-12-01 | 23 | (USUARIO) Transacciones entre cuentas de terceros | 9:00 | 10:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 9 to TIEMPO EN HORAS 10
2022-12-01 | 24 | (USUARIO) Suspender cuenta | 10:00 | 11:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 10 to TIEMPO EN HORAS 11
2022-12-01 | 25 | (USUARIO) Reactivar cuenta | 11:00 | 12:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 11 to TIEMPO EN HORAS 12
2022-12-01 | 26 | (USUARIO) Autorizar cheques | 12:00 | 13:00 | bar: TIEMPO EN HORAS 12 to TIEMPO EN HORAS 13
FIN